## 2012
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МП «АЭС»
___________ В.В. Марков
«___» __________ 2013 г.
Отчет
о выполнении инвестиционной программы МП г. Абакана «Абаканские электрические сети»
за 2013 г.
№ пп | Наименование объекта | Ед. изм. | Кол-во | Кол-во |  | капитальные вложения на 2013 год
[6 empty] | Всего в ценах 2012г. |  | в том числе:
|  |  |  | план | факт | план | факт | амортизация млн.руб. План | амортизация млн.руб. Факт | прибыль млн. руб. План | прибыль млн. руб. Факт | Выполнение, %
| Всего по МП г. Абакана «Абаканские электрические сети» |  |  |  |  | 99 | 99.0799 | 81 | 89.0757 | 18 | 10.0043 | 100.1%
I | Электросетевые объекты | км |  | 45.83 | 38 | 90 | 78.048 | 81 | 77.908 | 9 | 0.14
1.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) |  |  | 3.69 | 3.48 | 8.07 | 6.7616 | 7.27 | 6.6216 | 0.8 | 0.14
1 | ЦРП-291-ТП-297 | км |  | 1.21 | 1.36 | 2.84 | 2.5215 | 2.84 | 2.5215 |  |  | 100%
2 | ЦРП-291-ТП-259 | км |  | 1.25 | 1.1 | 2.92 | 1.9085 | 2.92 | 1.9085 |  |  | 100%
3 | опора ф. 32/16-126 до ТП-126 | км |  | 0.35 | 0.23 | 0.62 | 0.54 | 0.62 | 0.54 |  |  | 100%
4 | опора ф. РП-7/6-126 до ТП-126 | км |  | 0.35 | 0.23 | 0.62 | 0.51 | 0.62 | 0.51 |  |  | 100%
5 | ТП-66- опора | км |  | 0.15 | 0.17 | 0.27 | 0.2685 | 0.27 | 0.2685 |  |  | 100%
6 | Прокладка 2 КЛ-10 кВ до КТП-10/0,4 кВ | км |  | 0.38 | 0.03 | 0.8 | 0.28 |  | 0.14 | 0.8 | 0.14 | 100%
7 | Реконструкция вне плана: ТП-49-ТП-451 | км |  |  | 0.21 |  | 0.56 |  | 0.56 |  |  | 100%
8 | СМР вне плана: КЛ-10 кВ РП-2/22-РП-14/6 | км |  |  | 0.15 |  | 0.173 |  | 0.173 |  |  | 100%
1.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ | км |  | 7.3 | 1.58 | 14.03 | 10.5443 | 14.03 | 10.5443 | 0 | 0
1 | ф.32/16-126 | км |  | 1.5 | 1.28 | 3.05 | 2.5832 | 3.05 | 2.5832 |  |  | 100%
2 | ф.51-278 | км |  | 2.5 |  | 4.67 | 3.2335 | 4.67 | 3.2335 |  |  | 100%
3 | ф.28/22-РП-7/11 | км |  | 3 |  | 5.6 | 4.0202 | 5.6 | 4.0202 |  |  | 100%
4 | ф.28/16-347 | км |  | 0.3 | 0.3 | 0.71 | 0.70732 | 0.71 | 0.70732 |  |  | 100%
1.3. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ | км |  | 32.34 | 29.3 | 49.82 | 41.2913 | 49.82 | 41.2913 | 0 | 0
1 | ТП-29 | км |  | 4.1 | 2.8 | 6.03 | 3.3476 | 6.03 | 3.3476 |  |  | 100%
2 | ТП-119 ф.4, ф.2 | км |  | 4.5 | 4.49 | 6.87 | 5.95 | 6.87 | 5.95 |  |  | 100%
3 | ТП-352 ф.4 | км |  | 1.15 | 1.09 | 2.15 | 2.0632 | 2.15 | 2.0632 |  |  | 100%
4 | ТП-396 | км |  | 1.09 | 1.11 | 1.74 | 1.7036 | 1.74 | 1.7036 |  |  | 100%
5 | ТП-499 | км |  | 1.9 | 1.98 | 3.04 | 2.6303 | 3.04 | 2.6303 |  |  | 100%
6 | ТП-475 ф.4 | км |  | 2.7 | 2.773 | 4.08 | 3.3054 | 4.08 | 3.3054 |  |  | 100%
7 | ТП-56 ф.1, 2 | км |  | 2.55 | 2.5 | 4.11 | 3.8571 | 4.11 | 3.8571 |  |  | 100%
8 | ТП-18 | км |  | 3 | 2.55 | 4.81 | 3.7415 | 4.81 | 3.7415 |  |  | 100%
9 | ТП-292 ф.4, ф.18 | км |  | 0.69 | 0.51 | 1.1 | 0.90978 | 1.1 | 0.90978 |  |  | 100%
10 | ТП-272 | км |  | 0.73 | 0.627 | 1.16 | 1.0405 | 1.16 | 1.0405 |  |  | 100%
11 | ТП-391 ф.16, ф.14 | км |  | 1.8 | 1.66 | 2.89 | 1.9122 | 2.89 | 1.9122 |  |  | 100%
12 | ТП-66 | км |  | 1.8 | 1.75 | 2.88 | 2.8136 | 2.88 | 2.8136 |  |  | 100%
13 | ТП-111 ф.4 | км |  | 1.7 | 0.87 | 2.72 | 1.7932 | 2.72 | 1.7932 |  |  | 100%
14 | ТП-484 | км |  | 3.6 | 3.59 | 4.6 | 4.5889 | 4.6 | 4.5889 |  |  | 100%
15 | ТП-702 | км |  | 1.03 | 1 | 1.64 | 1.5263 | 1.64 | 1.5263 |  |  | 100%
16 | Реконструкция вне плана: ТП-279 ф.8; ТП-214 ф.6 |  |  |  | 0.25 |  | 0.10816 |  | 0.10816
1.4. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ | км |  | 2.5 | 3.64 | 2.8 | 4.33 | 1.5 | 4.33 | 1.3 | 0
1 | Кабельные выхода на опоры от ВЛ-0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ и замена КЛ-0.4кВ до жилых домов ул.Жукова 9,11, ул. Пушкина 1, ул. П.Комунаров 98, ул. Красноярская 6 | км |  | 2.5 | 3.64 | 2.8 | 4.33 | 1.5 | 4.33 | 1.3 |  | 100%
1.5. | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ | шт/яч |  | 10/36 | 1/20 | 15.28 | 15.1209 | 8.38 | 15.1209 | 6.9 | 0
1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ (2*630 кВа) | шт |  | 1 |  | 4.2 | 4.27 |  | 4.27 | 4.2
2 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП (51,60,19) | шт |  | 3 | 3 | 3.6 | 2.2854 | 2.6 | 2.2854 | 1 |  | 100%
3 | Реконструкция ТП № "Черногорский парк"(2), 159(5), 113(5), 177(7), 156(6), 11 (5), 14(4) с заменой ячеек КСО и замена ЛР на ВН | яч |  | 36 | 34 | 3.96 | 2.4691 | 2.96 | 2.4691 | 1 |  | 100%
4 | Монтаж защиты микропроцессорной (типа БМРЗ ТН), РП-1,3,4,5,6,7,10,13,15,17,20 | яч |  | 22 | 26 | 3.52 | 3.67 | 2.82 | 3.67 | 0.7 |  | 100%
5 | Вне плана ТП-427, ТП-67 (по тех. присоед.), ТП-98, ТП-70, ТП-56; РТП-17; ТП-5; ТП-105; ТП-458; ТП-564 | шт |  |  |  |  | 2.4264 |  | 2.4264
II | ПРОЧИЕ |  |  |  | 2 | 5.2 | 16.5846 | 0 | 11.1676 | 5.2 | 5.417
1 | Приобретение информационно - вычислительной техники | шт |  |  | 4 | 0.2 | 0.41697 |  |  | 0.2 | 0.41697
2 | ПИР на 2013-2014г | шт |  |  |  | 5 | 11.7078 |  | 6.7078 | 5 | 5
3 | Приобретение автотехники: электролаборатория передвижная ППУ(аванс) | [5 empty] | 4.4599 |  | 4.4599
III | Энергосбережение в сетях МП АЭС |  |  |  | 2 | 3.8 | 4.4473 | 0 | 0 | 3.8 | 4.4473 |  | сплит сист.
1 | Совершенствование технологических процессов. Установка устройств компенсации реактивной мощности | шт |  | 4 | 4 | 2 | 2.5793 |  |  | 2 | 2.5793 | 100%
2 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 | шт |  | 6 | 6 | 1.8 | 1.868 |  |  | 1.8 | 1.868 | 100%
IV | АИИСКУЭ |  |  |  |  | 27.017 | 26.99 |  |  |  | 26.99
| Заместитель директора по финансам, главный бухгалтер |  |  |  |  | О. В. Гапон
| Начальник ПТО |  |  |  |  | А.А. Ханин