## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МП АЭС
___________________В.В. Марков
"_____" ________________ 2015г.
ПЛАН КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА 2015 год
МП г. Абакана "Абаканские электрические сети"
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Сметная | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
стоимость,
тыс. руб.
I | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ
1 | ТП-454 ф.3 | км | 0.12 | 344.4183 | ТП-454 ф.3
2 | ТП-446 ф.4 |  | 0.485 | 774.9599 |  | ТП-446 ф.4
3 | ТП-511 ф.1 |  | 0.09 | 272.2112 | ТП-511 ф.1
4 | ТП-511 ф.2 |  | 0.11 | 394.6454 | ТП-511 ф.2
5 | ТП-564 ф.4 |  | 0.196 | 484.47 | ТП-564 ф.4
6 | ТП-49 ф.17 |  | 0.353 | 1033.25 |  | ТП-49 ф.17
7 | ТП-40 ф.1 |  | 0.38 | 966.84 |  | ТП-40 ф.1
8 | ТП-31 ф.1 |  | 0.28 | 1363.22 |  | ТП-31 ф.1
| Итого по ВЛ-0,4 кВ | км | 2.014 | 5634.0149
II | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ
1 | ВЛ-10 кВ ф.22/54 - 194 | км | 0.2 | 525.9089 |  | ф.22/54 - 194
| Итого по ВЛ-10 кВ | км | 0.2 | 525.9089
III | Капитальный ремонт ТП
1 | Капитальный ремонт трансформаторов 400 кВА | шт | 15 | 1133.7 | в течение года
2 | Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (ТП-116, 157, 158, 212, 232, 241, 45А, 47, 55,58) | шт | 10 | 6682.5 |  | 5 | 5
3 | Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (строит. часть) (ТП-45А, 47, 55, 58, 1, 8, 14, 65, 67, 69) | шт | 10 | 2869.5462 |  | 5 | 5
| Итого по ремонту ТП | шт |  | 10685.7462
IV | Капитальный ремонт административных зданий МП АЭС по ул. Советская 25
1 | Капитальный ремонт административных зданий МП АЭС по ул. Советская 25 | шт | 1 | 1882.879 | в течение года
| Итого по ремонту адм зданий | шт | 1 | 1882.879
V | ПИР | шт | 7 | 1187.71 | 3 | 2 | 1 | 1
VI | Капитальный ремонт КЛ-10кВ
1 | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ АСБ2л 3х120 | км | 0.48 | 2502.6214 | в течение года
2 | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ АСБ2л 3х240 | км | 0.2 | 1284.9795 | в течение года
| Итого по ремонту КЛ-10 кВ | шт | 0.68 | 3787.6009
VII | Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ
1 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х70 | км | 0.15 | 370.9148 | в течение года
2 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х120 | км | 0.3 | 824.9519 | в течение года
3 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х150 | км | 0.07 | 208.7935 | в течение года
4 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х185 | км | 0.04 | 126.9606 | в течение года
| Итого по ремонту КЛ-0,4кВ | км | 0.56 | 1531.6208
| ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 2015г. |  |  | 25235.4806
Первый зам. директора -
| главный инженер |  |  |  |  | В. В. Кранин
Зам. директора по
| капитальному строительству | [5 empty] | П.Н. Панов
| Зам. директора по экономике и тарифообразованию | [5 empty] | М.Ю. Пономаренко
Зам. главного инженера
| по ремонту |  |  |  |  | Э.А. Меркушев
| Начальник ПТО |  |  |  |  | А.А. Ханин
| Начальник ОПС | [5 empty] | И.А. Кычакова